## Slide 1: Kravfångst som tjänst
Större initiativ och mindre vidareutveckling
Värdestyrd beslutsprocess för utveckling

## Slide 2: Två vägar in – välj rätt kravfångst
Alla behov registreras på ett ställe. En kort triage avgör vilken tjänst som används – så att stora satsningar får ett genomarbetat beslutsunderlag och små förbättringar inte fastnar i onödig process.
A
Kravfångst – Större initiativ
Nya förmågor, flera team eller väsentlig investering
Underlag
Business case (canvas A) + exec. summary
Beslut
Portfölj-/ledningsgrupp
Ledtid
3–6 veckor till beslut
Insats
Workshops med verksamhet, IT, juridik
Resultat
Executive summary med prioscore, godkänt case, epics
B
Kravfångst – Mindre vidareutveckling
Förbättringar i befintliga system och processer
Underlag
User story-mall (underlag B)
Beslut
Produktägare / förvaltningsforum
Ledtid
1–5 arbetsdagar till beslut
Insats
Ett avstämningsmöte (30–60 min)
Resultat
User story med behov och acceptanskriterier

## Slide 3: Triage – stort initiativ eller mindre vidareutveckling?
Ett enda "ja" nedan leder till Tjänst A. Annars Tjänst B. Vid tveksamhet avgör produktägaren tillsammans med portföljansvarig.
1
Kostnad
Uppskattad insats över ~300 timmar eller extern investering?
2
Omfattning
Berörs flera system, team eller verksamhetsområden?
3
Strategi
Är det en ny förmåga, tjänst eller kundgrupp?
4
Regelverk
Påverkas juridik, compliance, informationssäkerhet eller personuppgifter väsentligt?
5
Risk
Skulle ett misslyckande ge stor påverkan på kunder eller verksamhet?
Minst ett ja
Tjänst A
Större initiativ
Bara nej
Tjänst B
Mindre vidareutveckling

## Slide 4: Tjänst A – Kravfångst för större initiativ
Från idé till beslutat och utvecklingsbart initiativ på 3–6 veckor. Tjänsten leds av en kravanalytiker tillsammans med initiativtagaren.
1
Intag & triage
Initiativtagare, kravanalytiker
Idé registreras
Triage bekräftar Tjänst A
Beställare och sponsor utses
Ut: Uppdrag, kontaktlista
2
Problem & effekter
Workshop 1 – verksamhet
Problem och vem som har det
Mål och önskade effekter
Intressenter och behov
Ut: Problem- och effektbild
3
Lösning & scope
Workshop 2 – verksamhet, IT, arkitektur
Lösningsalternativ
Scope, avgränsning, MVP
Resurser och beroenden
Ut: Lösningsskiss, MVP-scope
4
Business case & prioscore
Kravanalytiker, ekonomi
Kostnad, nytta, ROI och risker
Poäng för affärsvärde och komplexitet
Strategikoppling i %
Ut: Canvas A + executive summary
5
Beslut & redo
Portföljforum, juridik/compliance
Executive summary presenteras
Prioscore jämförs i portföljen
Go / no-go, epics i backlog
Ut: Redo för utveckling
Beslutspunkter: Efter steg 2 – fortsätta eller avbryta? · Efter steg 5 – finansiering och start. Uppföljning av mätpunkter sker 3 och 12 månader efter leverans.

## Slide 5: Underlag A – Business case för större initiativ
[Initiativets namn] · Tjänst A – Kravfångst större initiativ |  |  |  | Beställare/initiativtagare Namn Namsson ÅÅÅÅ-MM-DD
Problem Vad är problemet Vem har problem Varför är det viktigt? | Lösning Vad är den föreslagna lösningen? | Effekter Varför gör vi det här? Vad vill vi uppnå? Vilka är de finansiella/ icke finansiella effekterna? Exempel: | Scope Vad innehåller lösningen? Vilka begränsningar finns? Hur tidskritiskt är lösningen? Hur relevant är lösningen kopplat mot företagets övergripande mål? | Intressenter Vilka? Vika är deras prioriterade behov?
 | Resurser Vilka materiella/immateriella resurser krävs? Interna och Externa |  | Risker Vad kan gå fel? Vad är konsekvenserna? Vilka mitigerande åtgärder kan vi vidta? | 
Kostnader Vilka är de huvudsakliga kostnaderna? Vad är den ungefärliga uppskattade budgeten? Hur stor är kostnaden för investeringen under dess livstid? |  |  | Mätpunkter Hur vet vi om vi har lyckats? Vilka mätpunkter kan vi använda? | 

## Slide 6: Prioscore – så värderas större initiativ
Varje initiativ i Tjänst A poängsätts på samma sätt, så att portföljforum kan jämföra och rangordna dem i executive summary.
Affärsvärde
Poäng 1–10, viktat snitt
Ekonomisk effekt (intäkt/besparing)
40 %
Kund- och användarnytta
30 %
Regelefterlevnad & riskreducering
20 %
Tidskritikalitet
10 %
Högt = mer värde
Komplexitet
Poäng 1–10, viktat snitt
Teknisk komplexitet
25 %
Beroenden & integrationer
25 %
Organisatorisk förändring
25 %
Osäkerhet & ny teknik
25 %
Högt = svårare
Strategikoppling
Procent → koefficient 0–1
Bidrag 0–100 % till varje strategiskt mål
× målets vikt (sätts årligen av ledningen)
Summa = strategikoppling i %
Koefficient = % ÷ 100
62 % → 0,62
Prioscore = Affärsvärde × Strategikoefficient ÷ Komplexitet
≥ 1,5 hög prioritet · 1,0–1,5 prioritera vid kapacitet · < 1,0 utmana eller omforma | Exempel: 8 × 0,62 ÷ 4 = 1,24

## Slide 7: Underlag A2 – Executive summary
[Initiativets namn] Beställare: Namn Namnsson · Sponsor: Namn Namnsson · ÅÅÅÅ-MM-DD | 
Problem | [Vilket problem löser vi, för vem, och varför nu?]
Lösning | [Föreslagen lösning och MVP-scope i en–två meningar]
Effekter | [Viktigaste finansiella och icke-finansiella effekter]
Kostnad & ROI | [Investering, löpande kostnad, ROI och återbetalningstid]
Risker | [De största riskerna och hur de hanteras]
Tid & resurser | [Start, ungefärlig leveranstid, team/leverantörer]
Rekommendation | [Go / no-go / omforma – och vad som beslutas idag]
Affärsvärde
8 / 10
Viktat snitt, 4 kriterier
Komplexitet
4 / 10
Viktat snitt, 4 kriterier
Strategikoppling
62 %
Koefficient 0,62
Prioscore
1,24
Värde × koeff. ÷ komplexitet
Strategiskt mål | Vikt | Bidrag | Viktat
[Mål 1] | 40 % | 90 % | 36 %
[Mål 2] | 35 % | 60 % | 21 %
[Mål 3] | 25 % | 20 % | 5 %
Strategikoppling | 100 % |  | 62 %
Exempelvärden – ersätt med initiativets poäng. Prioscore = Affärsvärde × Strategikoefficient ÷ Komplexitet.

## Slide 8: Tjänst B – Kravfångst för mindre vidareutveckling
Snabb väg från behov till en färdig user story med behov och acceptanskriterier – normalt inom en vecka. Produktägaren äger flödet.
1
Registrera behov
Vem som helst i verksamheten
Behovet beskrivs i ärendeverktyget
Vem har behovet och varför
Ut: Registrerat behov
2
Skriv user story
Produktägare + beställare + team
Som … vill jag … så att …
Acceptanskriterier (Givet/När/Så)
Grov estimering (S/M/L)
Ut: Ifylld user story (underlag B)
3
Prioritera
Produktägare / förvaltningsforum
Värde mot insats
Placering i backlog
Eskalera till Tjänst A vid behov
Ut: Prioriterad user story
4
Redo & återkoppla
Produktägare
Definition of Ready uppfylld
Beställaren godkänner storyn
Uppföljning efter release
Ut: User story redo för utveckling
Eskalering: Visar förtydligandet att ärendet är större än väntat (se triagefrågorna) lyfts det till Tjänst A och återanvänder det som redan dokumenterats.

## Slide 9: Underlag B – User story för mindre vidareutveckling
[Storyns titel] · Tjänst B – Mindre vidareutveckling |  | Beställare Namn Namnsson System/produkt · ÅÅÅÅ-MM-DD
User story Som [roll/användare] vill jag [behov/förmåga] så att [nytta/värde] |  | 
Behov & bakgrund Vad fungerar inte eller saknas idag? Vem påverkas och hur ofta? Nuvarande arbetssätt / workaround | Nytta & mätpunkt Vad blir bättre – tid, kvalitet, kundupplevelse, risk? Uppskattad nytta (t.ex. timmar/månad) Hur följer vi upp att nyttan uppnåddes? | Påverkan & beroenden Berörda system, integrationer, rapporter Påverkas personuppgifter eller regelverk? Triagekontroll: inget ja – annars Tjänst A
Acceptanskriterier AC1 Givet [utgångsläge] När [händelse/handling] Så [förväntat resultat] AC2 Givet … När … Så … AC3 Givet … När … Så … Icke-funktionella krav (prestanda, behörighet, loggning) vid behov |  | Estimat & beslut Storlek: ☐ S (<1 v) ☐ M (1–2 v) ☐ L (2–4 v) Prioriterad av PO: ☐ Ja ☐ Nej ÅÅÅÅ-MM-DD Godkänd av beställare: ☐ ÅÅÅÅ-MM-DD Redo för utveckling: ☐ ÅÅÅÅ-MM-DD

## Slide 10: Definition of Ready – när är kravfångsten klar?
Tjänst A – Större initiativ
Canvas A ifylld och granskad
Problem, effekter och mätpunkter överenskomna
Kostnad och ROI uppskattade
Executive summary med prioscore klar
Godkänt av juridik/compliance
Go-beslut i portföljforum
Epics och MVP-scope i backlog
Tjänst B – Mindre vidareutveckling
User story: Som … vill jag … så att …
Behov och bakgrund beskrivna
Acceptanskriterier skrivna och förstådda av teamet
Estimerad (S/M/L) och prioriterad
Beroenden och regelpåverkan kontrollerade
Godkänd av beställaren